## Hoja1
Nombre de la tarea | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha finalizacion | Estado
Ruleta | SEBASTIAN MONTENEGRO
Modelado |  | 2018-01-10 | 2018-05-10 | En curso
Cartas | ANDRES PINTO
Modelado |  | 2018-01-10 | 2018-05-10 | En curso
Dados | CESAR BENALCAZAR
Modelado |  | 2018-01-10 | 2018-05-10 | En curso
Puntajes | ANA ACOSTA
Modelado |  | 2018-01-10 | 2018-05-10 | En curso
Jugadores | ANA ACOSTA
Modelado |  | 2018-01-10 | 2018-05-10 | En curso

## Hoja2
DRINKING GAMES
| LIDER DE PROYECTO | Ana Acosta (AA)
| EQUIPO | Andres Pinto (AP) Andres Benalcazar (AB) Sebastian Montenegro (SM)
| Descripcion | Assigned To | Progreso | Fecha Inicio | Fecha Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Prueba de Concepto Tecnologia Front End
| Prueba de Concepto Tecnologia Front End | AA |  | 2018-10-02 | 2018-10-05 | bar: 1
| Prueba de Concepto Tecnologia Front End | SM |  | 2018-10-02 | 2018-10-05 | bar: 1
| Prueba de Concepto Tecnologia Front End | AP |  | 2018-10-02 | 2018-10-05 | bar: 1
| Prueba de Concepto Tecnologia Front End | AB |  | 2018-10-02 | 2018-10-05 | bar: 1
Capa de Negocios
| jugadoresDP | AA |  | 2018-10-05 | 2018-10-19 | bar: 2 to 3
| puntajesDP | AA |  | 2018-10-05 | 2018-10-19 | bar: 2 to 3
| ruletaDP | SM |  | 2018-10-05 | 2018-10-19 | bar: 2 to 3
| cartasDP | AP |  | 2018-10-05 | 2018-10-19 | bar: 2 to 3
| dadosDP | AB |  | 2018-10-05 | 2018-10-19 | bar: 2 to 3
Capa de Modelo
| jugadoresMD | AA |  | 2018-10-19 | 2018-10-26 | bar: 4 to 5
| puntajesMD | AA |  | 2018-10-19 | 2018-10-26 | bar: 4 to 5
| ruletaMD | SM |  | 2018-10-19 | 2018-10-26 | bar: 4 to 5
| cartasMD | AP |  | 2018-10-19 | 2018-10-26 | bar: 4 to 5
| dadosMD | AB |  | 2018-10-19 | 2018-10-26 | bar: 4 to 5
Capa de Servicios
| jugadores | AA |  | 2018-10-26 | 2018-10-30 | bar: 6
| puntajes | AA |  | 2018-10-26 | 2018-10-30 | bar: 6
| ruleta | SM |  | 2018-10-26 | 2018-10-30 | bar: 6
| cartas | AP |  | 2018-10-26 | 2018-10-30 | bar: 6
| dados | AB |  | 2018-10-26 | 2018-10-30 | bar: 6
Prototipos wireframes interfaces
| jugadores | AA |  | 2018-10-30 | 2018-11-06 | bar: 7
| puntajes | AA |  | 2018-10-30 | 2018-11-06 | bar: 7
| ruleta | SM |  | 2018-10-30 | 2018-11-06 | bar: 7
| cartas | AP |  | 2018-10-30 | 2018-11-06 | bar: 7
| dados | AB |  | 2018-10-30 | 2018-11-06 | bar: 7
Pruebas de usabilidad
| jugadores | AA |  | 2018-11-06 | 2018-12-21 | bar: 8
| puntajes | AA |  | 2018-11-06 | 2018-12-21 | bar: 8
| ruleta | SM |  | 2018-11-06 | 2018-12-21 | bar: 8
| cartas | AP |  | 2018-11-06 | 2018-12-21 | bar: 8
| dados | AB |  | 2018-11-06 | 2018-12-21 | bar: 8
Programación de interfaces
| jugadores | AA |  | 2018-12-21 | 2019-01-08 | bar: 9 to 14
| ruleta | SM |  | 2018-12-21 | 2019-01-08 | bar: 9 to 14
| cartas | AP |  | 2018-12-21 | 2019-01-08 | bar: 9 to 14
| dados | AB |  | 2018-12-21 | 2019-01-08 | bar: 9 to 14